АДМИНИСТРАЦИЯ МАШУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2025 г.                    п. Машуковка                                   № 13-П

Об утверждении плана мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов расположенных на территории муницмпального образования Машуковский сельсовет к летнему пожароопасному периоду 2025 года

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления на территории Российской Федерации», Устава муниципального образования Машуковский сельсовет, администрация Машуковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить план мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов расположенных на территории муниципального образования Машуковский сельсовет к летнему пожароопасному периоду 2025 года (прилагается).

2. Контроль по исполнению Постановления возложить на специалиста по муниципальному имуществу и жизнеобеспечения /И.Н. Егорова/.
  3. Постановление подлежит опубликованию в общественно – политической газете «Ангарский рабочий» и размещению на официальном сайте  администрации Машуковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Машуковского сельсовета                                               Н.А. Тварадзе

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Машуковского сельсовета

От03.03.2025 №13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству населенных пунктов

расположенных на территории муниципального образования Машуковский сельсовет к летнему пожароопасному периоду 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация своевременной очистки территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы | Май – июнь, август-сентябрь 2025 г. | Специалист жизнеобеспечения |  |
| 2. | Опашка населенных пунктов, строительство минерализованных полос | Май, сентябрь 2025 г. | Специалист жизнеобеспечения |  |
| 3. | Установка искусственного водоема на перекрестке пер. Центральный-ул. Майбороды, используемых для целей наружного пожаротушения | Июнь – август 2025 г. | Глава сельсовета |  |
| 4. | Установка указателей источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Апрель- май 2025 г. | Специалист жизнеобеспечения |  |
| 5. | Размещение листовок о правилах пожарной безопасности | Апрель - май 2025 г. | Специалист жизнеобеспечения |  |
| 6. | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с жителями населенных пунктов муниципального образования с выдачей памяток, на собраниях. | Постоянно | Специалист жизнеобеспечения Начальник (инструктор ПСО) |  |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание наружных противопожарных водоисточников | Постоянно | Начальник (инструктор ПСО) |  |
| 8 | Принятие мер по сносу бесхозных строений | Постоянно | Глава Машуковского сельсовета |  |
| 9 | Поэтапный скос сорной растительности на территориях муниципальных образований | Постоянно | Специалист жизнеобеспечения |  |
| 10 | Обеспечение пожарной безопасности | Постоянно | Глава Машуковского сельсовета Специалист жизнеобеспечения |  |
| 11 | Очистка территорий населённых пунктов от мусора, ликвидация несанкционированных свалок | Постоянно | Глава Машуковского сельсовета Специалист жизнеобеспечения |  |
| 12 | Провести противопожарные субботники | В течение года | Администрация Машуковского сельсовета |  |
| 13 | Провести мероприятия по покосу растительности | В течение пожароопасного периода | Администрация Машуковского сельсовета |  |
| 14 | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения | До 01.04.2025г. | Администрация Машуковского сельсовета |  |
| 15 | Провести строевые смотры готовности сил и средств МО Машуковский сельсовет к предстоящему пожароопасному сезону | Апрель-май 2025г. | ПСО |  |